## 项目总览
成交官 Closer · 两人开发分工排期（方案A·已平衡）
跨境 B2B AI 询盘成交 Agent ¦ 滴水湖 OPC 挑战赛 ¦ V2.1 / 2026-06
分工模式 | 前端整块归队友（你已做好原型，他照着实现）；后端按业务纵切分两半，你担大头
技术栈 | 前端 React（Vite 重建工程）；后端 Python/FastAPI；Agent 用 PydanticAI；DB 用 PostgreSQL+pgvector
你（A）·后端大头 | 接入对话 + 报价引擎 + RAG + approvals + 跟进：渠道接入、甄别、CRM、报价、RAG、审批API、自动跟进
队友 · 前端全部 | 按原型实现 7 个页面 + 接 API：工作台/收件箱+会话页/客户档案/产品库/报价规则/看板/设置
队友 · 后端较轻一条 | Agent 编排骨架 + 护栏规则：PydanticAI 八步状态机、护栏与转人工逻辑
接缝 | DB schema（已定）/ API契约 / Agent工具清单。前端只依赖 API契约，后端没写完也能用 mock 先跑
Demo 主链路 | 一条询盘 → Agent 甄别+报价 → 触底价护栏 → 转人工 → 卖家在会话页确认发出
负载说明 | 已平衡：把 approvals API+自动跟进 从队友挪给你。你约 19.5 人日 / 队友约 23.5 人日，差距收窄
图例
你 A（后端） | 你负责的后端任务
队友（前端） | 队友负责的前端任务
队友（后端） | 队友负责的后端任务
共同 | 两人一起（接缝对齐、联调）

## 任务清单
ID | 阶段 | 模块 | 任务 | 层 | 负责人 | 依赖 | 工时(人日) | 状态
T01 | P0 | 接缝对齐 | 敲定 API 契约 + Agent 工具清单字段（一起过一遍） | 共同 | 共同 | — | 0.5 | 未开始
T02 | P0 | 接缝对齐 | 锁定 DB schema，建库 + 迁移脚本 | 后端 | 共同 | — | 1 | 未开始
T03 | P0 | 前端工程 | 用 Vite 重建 React 工程，搭路由 + 公共组件（从原型抽徽章/药丸/卡片/气泡） | 前端 | 队友前端 | — | 1.5 | 未开始
T04 | P0 | Agent骨架 | 搭 PydanticAI Agent 主回路骨架（八步状态机 + 工具占位） | 后端 | 队友后端 | — | 1.5 | 未开始
T05 | P1 | 渠道接入 | 接入网关骨架 + 独立站表单 Webhook 入库 | 后端 | 你A | P0 | 1.5 | 未开始
T06 | P1 | 渠道接入 | 邮件 IMAP 收 / SMTP 发 接入 | 后端 | 你A | P0 | 1.5 | 未开始
T07 | P1 | 渠道接入 | WhatsApp Cloud API 收发 + 模板消息 | 后端 | 你A | P0 | 2 | 未开始
T08 | P1 | 甄别/CRM | 询盘甄别打分（A/B/C）+ score_inquiry 工具 | 后端 | 你A | P0 | 1.5 | 未开始
T09 | P1 | 甄别/CRM | 客户档案 / CRM 建档 + get_customer 工具 | 后端 | 你A | P0 | 1 | 未开始
T10 | P1 | API | inquiries / conversations / messages / takeover / release 端点 | 后端 | 你A | P0 | 2 | 未开始
T11 | P1 | 报价引擎 | 规则计算（成本/物流/汇率/利润/阶梯/MOQ）+ 底价校验 | 后端 | 你A | P0 | 2 | 未开始
T12 | P1 | 报价引擎 | calc_quote / generate_pi 工具 + LLM 报价表达 | 后端 | 你A | 报价引擎 | 1.5 | 未开始
T13 | P1 | 知识库 | 知识入库切分 + 向量化 + search_knowledge（RAG） | 后端 | 你A | P0 | 2 | 未开始
T14 | P1 | 知识库 | match_product 工具 | 后端 | 你A | 知识库 | 0.5 | 未开始
T15 | P1 | 工具 | send_message 工具（含超底价→挂起转人工） | 后端 | 你A | 护栏 | 1 | 未开始
T16 | P1 | Agent编排 | 八步状态机各节点串起来 + 工具调用闭环 | 后端 | 队友后端 | P0-骨架 | 2 | 未开始
T17 | P1 | 护栏审批 | 护栏规则 + request_handoff + /approvals 队列 + 审计 | 后端 | 队友后端 | P0 | 2 | 未开始
T18 | P1 | API | approvals(approve/reject/patch) + quotations 端点 | 后端 | 你A | 护栏审批 | 1.5 | 未开始
T19 | P1 | 跟进 | 自动跟进任务 + 调度 + create_followup 工具 | 后端 | 你A | P0 | 1.5 | 未开始
T20 | P1 | 前端-收件箱 | 询盘收件箱列表（搜索/筛选/徽章）按原型实现 + 接 API | 前端 | 队友前端 | P1-API | 2 | 未开始
T21 | P1 | 前端-会话页 | 会话页外壳 + 对话气泡流（客户/AI/人工）+ 接管/输入 | 前端 | 队友前端 | P1-API | 2.5 | 未开始
T22 | P1 | 前端-会话页 | 护栏暂停横幅 + AI摘要卡 + 采纳/修改/接管（Demo高光） | 前端 | 队友前端 | P1-API | 2 | 未开始
T23 | P1 | 前端-客户 | 客户档案页 + 右侧档案抽屉 | 前端 | 队友前端 | P1-API | 1.5 | 未开始
T24 | P1 | 前端-报价规则 | 报价规则页（基础定价/阶梯价/实时预览）按原型实现 | 前端 | 队友前端 | P1-API | 2 | 未开始
T25 | P1 | 前端-产品库 | 产品库页 + Excel 批量导入 | 前端 | 队友前端 | P1-API | 1.5 | 未开始
T26 | P1 | 前端-看板 | 数据看板（指标卡/近7日图/实时询盘流） | 前端 | 队友前端 | P1-API | 2 | 未开始
T27 | P1 | 前端-配置 | 设置/渠道连接 + 首次配置向导 | 前端 | 队友前端 | P1-API | 1.5 | 未开始
T28 | P1 | 前端-工作台 | 工作台首页（早安卡/待我处理/实时流） | 前端 | 队友前端 | P1-API | 1.5 | 未开始
T29 | P2 | 联调 | 接真大模型 + 真 WhatsApp，跑通端到端 | 全栈 | 共同 | P1 | 1.5 | 未开始
T30 | P2 | 联调 | Demo 主链路打磨（询盘→报价→护栏→转人工→发出） | 全栈 | 共同 | P1 | 1 | 未开始
T31 | P2 | 演示 | 演示脚本 + 兜底假数据 + 路演彩排 | — | 共同 | P2 | 1 | 未开始
[6 empty] | 合计人日 | 48
[6 empty] | 你A 合计 | 19.5
[6 empty] | 队友 合计(前+后) | 23.5

## 里程碑
阶段 | 名称 | 目标 / 交付物 | 负责人 | 建议时长
P0 | 打地基（一起） | 三接缝锁定（API契约/工具清单/DB schema）；队友起前端工程；队友搭 Agent 主回路骨架(mock) | 共同 | 约 3 人日
P1 | 三线并行 | 你：渠道+甄别+CRM+报价引擎+RAG；队友后端：编排+护栏+审批+跟进；队友前端：7 页按原型实现，全程用 mock 不被堵 | 三线并行 | 约 2 周
P2 | 联调 + Demo | 接真模型/真WhatsApp；端到端跑通 Demo 主链路；演示彩排 | 共同 | 约 3-4 人日
关键提醒
| • | 前端整块归队友：他只依赖 API 契约，你俩后端没写完时，他用 mock 数据先把 7 个页面全跑起来，不被后端堵。
| • | P0 的 Agent 主回路骨架由队友搭，但建议你俩一起过一遍——这是最高风险处。
| • | 方案A 已把报价引擎+RAG 放到你这，给队友（前端全包）减负；若你这边太满，可把 RAG 临时挪给队友后端。
| • | Demo 别贪多渠道——单品类+一个渠道把主链路跑顺最重要。

## 接缝清单
# | 接缝 | 内容 / 为什么重要 | 状态
1 | DB schema | 《数据库设计文档》已定，13 张表，seller_id 多租户。直接用。 | 已定
2 | 后端 API 契约 | 《后端API契约》已定。前端只依赖它即可全程 mock。开工前一起复核字段名。 | 待复核
3 | Agent 工具清单 | 《Agent工具接口清单》已定。10 个工具入参出参。你与队友后端各实现自己那部分。 | 待复核
— | 咬合点 /approvals | 你的 send_message/calc_quote 命中底价 → 队友后端的 request_handoff 写入 /approvals → 队友前端会话页渲染该队列。三人会师点 = Demo 主链路。 | —